RESPONSABLE: Coordinador/a de Participación Ciudadana

OBJETO: Disponer de una referencia organizada de acciones necesarias para la redacción de un Reglamento de Participación ciudadana en una entidad local, que tenga en cuenta a todos los agentes necesarios para su generación.

| 1.- Fase de organización, durante la cual se prepara el proceso participativo y se diseña internamente un borrador inicial de RPC que posteriormente será facilitado a la ciudadanía para generar un debate social. |
| --- |
| Acordar proceso participativo de RPC | Definir personas, criterios, metodología, pasos y plazos para elaborar el RPC. 1.- Porqué 2.- Para qué (compromisos y objetivos) 3.- Quien participa (Grupos de interés) 4.- Reglas para participar 5.- Principales actividades y métodos 6.- Plazos 7.- Espacios y canales presenciales y virtuales 8.- Recursos y medios 9.- Información necesaria 10.- Modelo de participación ciudadana | Cronograma RPC Proceso de elaboración RPC |
| Constituir Comisión Redactora | Por ejemplo, preside Alcalde/sa, coordina concejal/a de PC y participan todos los partidos representados en el Pleno. Pueden distribuirse roles complementarios de representación, trabajo y revisión | Acta Constitución de Comisión Redactora |
| Validar método de elaboración del RPC | Valorar, ajustar y validar el proceso de elaboración del RPC | Acuerdo para elaborar RPC |
| Acordar grupos participativos de RPC | Por ejemplo, personal municipal, federaciones de asociaciones municipales, consejos existentes en la ciudad, etc. Abrir a todas las que quieran participar (no solo las más representativas). Puede participar algún experto externo y/o profesionales de ámbito supralocal | Registro actualizado de asociaciones Lista de grupos participativos |
| Analizar estado de partida y final | Valorar el estado de la situación actual y el modelo de desarrollo en participación ciudadana | Informe situación. Modelo de Participación Ambos documentos se incluirán en el Plan de Participación Ciudadana |

| 2.- Fase de elaboración de un borrador previo |
| --- |
| Elaborar anteproyecto de RPC | Redactar un borrador teniendo en cuenta los modelos existentes, los requisitos legales, las buenas prácticas de RPC localizables y el modelo participativo del Ayuntamiento. | Borrador RPC I.1 |
| Revisión técnica de contenidos | Valorar variables de alcance, estructura, descripción, comprensión y coherencia de los contenidos. Se puede hacer en diferentes fases del proyecto. | Valoración técnica |
| Revisión de cumplimiento legal por Secretaría | Lectura y demarcación de los condicionantes legales asociados. Se puede hacer en diferentes fases del proyecto. | Valoración legal |
| Revisión de encaje institucional | Valoración de coherencia de los temas con el modelo de participación ciudadana del Ayuntamiento. Se puede hacer en diferentes fases del proyecto. | Valoración institucional |
| Revisión y acuerdo de Comisión Redactora | Analizar, valorar y decidir la inclusión de propuestas. Es importante el acuerdo por unanimidad para facilitar las actividades posteriores | Borrador RPC I.2 Acta de acuerdo Borrador RPC E1 |
| 3.- Fase de información, en la que se difunde a la ciudadanía el proceso que se va a iniciar y sobre el cual se pretende su participación, indicando objeto, fases y calendario, etc… |
| Información inicial del proceso para elaborar RPC | Se utilizan los canales habituales de temas importantes ( rueda prensa, Web, Comisión Informativa…) Se amplía la información con entrevistas en medios, publicación en redes sociales, revistas municipales, Tv, charlas técnicas, etc Abrir una sección Web para el proceso participativo | Nota de prensa Info Web Publicaciones en medios |
| Enviar propuesta de participación a asociaciones | Enviar y recoger confirmación de interés participativo. Agrupar por distritos y sectores (cuando proceda) para fomentar conciencia territorial / sectorial, | Propuesta de participación Lista de distrito / sector |
| Presentar borrador E.1a grupos participativos RPC | Presentar oficialmente a la ciudadanía: -El borrador RPC E.1(legalidad, contenidos, etc…) -Los participantes: colectivos e individuales -El proceso participativo del RPC: reglas y plazos -Inscripciones en el proceso participativo Se puede grabar la sesión para su acceso vía Web | Programa jornada de presentación Folleto informativo Solicitud de inscripción Grabación Web |
| Reforzar información de presentación | Utilizar todos los medios anteriormente citados |  |
| Recoger solicitudes de inscripción en proceso RPC | Recoger y clasificar las solicitudes. Agradecer su interés e informar de los siguientes pasos. | Registro solicitudes Carta de agradecimiento |
| Distribución inicial de borrador RPC | Enviar el folleto y el borrador a las entidades participantes. Colgar en Web. |  |
| 4.- Fase de consulta pública, durante la cual se recogen propuestas, sugerencias y opiniones sobre aspectos de la participación ciudadana y contenidos específicos del borrador de RPC, a través de medios presenciales y telemáticos. |
| Abrir vías de recogida de propuestas RPC ciudadanas | Pueden ser seleccionadas y combinadas (presencial, online e indirecta): 1. Presenciales: -Talleres participativos Temas específicos del RPC (ej. Órganos de Participación, Dinámica de asociaciones, Mecanismos participativos, etc…) (2 horas. Informar, deliberar, síntesis, seguimiento). -Mesas técnicas y/o institucionales -Asamblea de distrito / sector -Preguntas en los Plenos Es importante la adecuada coordinación técnica de los talleres y mesas. Valorar uso de método de 3 fases (recoger, agrupar, mostrar) 2. Online: -Encuesta pública en línea ¿10 preguntas? -Sugerencias en Web participativa 3. Indirectas: Cuestionario asociaciones registradas (preguntas por correo electrónico ¿10 preguntas? -Recogida propuestas en SAC | Sistema de recogida de propuestas Solicitud al Taller Guía de Taller Datos de participantes Acta / registro de propuestas Encuesta en línea Sección Web RPC. Cuestionario RPC Propuesta en SAC |
| Recoger propuestas RPC ciudadanas | Disponer de un dossier con la información de los canales activos de recogida de propuestas. | Dossier de recogida de propuestas |
| Clasificar propuestas RPC ciudadanas | Definir criterios de aceptación y clasificación de las propuestas en función del índice del último borrador RPC y otras variables que faciliten su localización y análisis posterior, como el tema central de la propuesta. | Hoja de criterios de clasificación |
| Elaborar informe integrado de propuestas RPC ciudadanas | Redactar informe que incluya los puntos del RPC donde se han realizado propuestas y su redacción literal. Recoger datos cuantitativos para realizar un reporte interno y externo. Publicar informe en la Web municipal. | Informe de aportaciones ciudadanas RPC |
| 5.- Fase de debate ciudadano, mediante la cual se promueve el debate y nuevas propuestas de la ciudadanía en relación al borrador del RPC. |
| Establecer criterios de análisis RPC | Establecer propuesta de criterios de análisis y validación (ej. no repetición, viabilidad, límites de coste, cumplimiento legal, etc…). | Hoja de criterios de análisis |
| Jornada de debate común con grupos participativos | Presentación y análisis del borrador integrado de RPC, a los grupos participativos, recabando opiniones y propuestas. Importante manejar técnicas participativas de debate y trabajo en grupo para talleres y mesas. | Acta / Registro de propuestas y conclusiones |
| Procesar propuestas RPC de grupos participativos | Analizar propuestas y argumentos ciudadanos teniendo en cuenta los criterios de análisis y validación. Redacción de propuestas finales. | Informe de aportaciones ciudadanas finales |
| 6.- Fase de retorno, mediante la cual se traslada a las personas participantes y al conjunto de la ciudadanía el resultado del proceso. |
| Revisión y acuerdo de Comisión Redactora | Indicar las consideraciones de las propuestas aceptadas y rechazadas. Puede incluir el contexto, metodología, propuestas agrupadas por temas, decisiones y conclusiones. Publicar el informe en la Web municipal. | Informe razonado de decisión |
| Integrar propuestas RPC de grupos participativos | Redactar borrador completo de RPC, incluyendo las propuestas validadas | Borrador completo RPC E.2 |
| Sesión de retorno con participantes | Explicar las aportaciones e indicar si se van a recoger o no en el texto RPC definitivo. En el caso de las que no se recojan se comenta el razonamiento jurídico, competencial, económico, técnico o político. | Índice de sesión de retorno Acta de sesión de retorno |
| 7.- Fase de revisión y edición final |
| Revisión lingüística | Lectura y valoración de la expresión escrita. Ajuste, si procede. Incorporar el lenguaje de genero. | Valoración Lingüística |
| Revisión legal | Lectura y valoración de los condicionantes legales asociados. Ajuste, si procede | Valoración legal final |
| Revisión institucional | Valoración de coherencia de los temas con el modelo de participación ciudadana del Ayuntamiento. Ajuste, si procede. | Valoración institucional final |
| Revisión final de Comisión Redactora | Analizar, valorar y decidir el borrador final. Ajustar, si procede. Es importante el acuerdo por unanimidad para facilitar las actividades posteriores (aprobación, despliegue, comunicación, implicación) | Valoración final de comisión Redactora |
| Maquetación y Edición | Maquetar y editar la propuesta de RPC para su presentación al Pleno. | Borrador RPC F.1 |

| 8.- Fase de aprobación propia de todo reglamento municipal de alcance general |
| --- |
| Aprobación inicial del RPC en el Pleno | Presentar la edición completa del RPC en el Pleno y proceder a su valoración y aprobación, si procede. | Aprobación inicial RPC en el Pleno |
| Exposición pública | Publicar los documentos en los medios oficiales que procedan. Abrir periodo alegación. | Publicación oficial |
| Resolución de alegaciones | Resolver las alegaciones. Informar por el procedimiento oficial. Ajustar los términos que se consideren aceptados en las alegaciones. | Resolución de alegaciones |
| Aprobación definitiva del RPC | Presentar la edición definitiva del RPC en el Pleno y proceder a su comentario y aprobación, si procede. | Aprobación definitiva RPC en el Pleno |
| Publicación en Boletín Oficial | Publicar en los medios oficiales que procedan. | Publicaciones oficiales |
| 9.- Fase de disposición pública para su aplicación |
| Publicación accesible a la ciudadanía | Facilitar acceso al RPC en la página Web y medios habituales para las publicaciones oficiales del Ayuntamiento. | Publicación municipal RPC |
| Información pública de RPC | Se utilizan los canales habituales de temas importantes(rueda de prensa, Web, entrevistas en medios, publicación en redes sociales, revistas municipales, Tv, charlas técnicas) | Notas informativas |
| Formación de personal municipal | Realizar acciones formativas de integración y evaluación participativa, así como de técnicas de gestión participativa | Programa formativo Buenas prácticas |
| 10.- Fase de aplicación, valoración y desarrollo |
| Integración en la actividad municipal | Abrir proyecto interno de cambio para integrar la actividad participativa en el Ayuntamiento (ej. Equipo responsable, Plan, Agenda, Proceso, Control) | Herramientas de gestión participativa |
| Evaluación de integración activa | Llevar a cabo controles del desarrollo de las actividades de participación ciudadana incluidas en el RPC. Informar a responsables municipales. | Registro de actividades |
| Ajustes en eficacia | Reforzar aquellas actividades que se realizan de forma adecuada, reorientar las que presentan dificultades y reactivar las que no se han realizado. |  |